## Backlog del Producto
Backlog del Producto | [14 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | RESTOBAR "LOS 5 TENEDORES" | [12 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | JOSEFINO ROJAS RAMIREZ | [12 empty] | Terminado
Eliminado
EPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
ID Epica | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
EPIC01 | Dueño del producto | Obtener reportes mediante el sistema. | La toma de decisiones y generar más productividad en el negocio
|  |  |  | HU01 | Dueño del producto | Poder generar el reporte de los productos consumidos por semana. | Obtener los productos organizados en cantidad y calidad. | Debe poder exportarse a pdf y xlsx Debe poderse filtrar por semana | 1 | 30 d'ias |  | 1 | Terminado
|  |  |  | HU02 | Dueño del producto | Generar el reporte de las ventas realizadas diarias. | Realizar un balance diario. | Debe poder exportarse a pdf y xlsx Debe poderse filtrar por día | 1 | 30 días |  | 1 | En Progreso
|  |  |  | HU03 | Dueño del producto | Poder generar el reporte de estado de flujo de efectivo de la empresa | Tomar decisiones financieras. | Debe poder exportarse a pdf y xlsx Debe poderse filtrar por mes | 1 | 30 días |  | 2 | Por Hacer
|  |  |  | HU04 | Dueño del producto | Poder generar el reporte de estado de cambios en los productos. | La compra de los productos necesarios. | Debe poder exportarse a pdf y xlsx Debe poderse filtrar por semana | 2 | 30 días | HU01 | 2 | Eliminado
EPIC02 | Administrador | Actualizar el sistema del negocio | Mejorar los recursos del negocio
|  |  |  | HU01 | Administrador | Ingresar los datos del negocio al sistema | Mantener actualizado el sistema | Debe poder ingresar a la base de datos MYSQL SERVER | 1 | 30 d'ias |  | 1 | En Progreso
|  |  |  | HU02 | Administrador | Acceder al sistema de cobros | Extornar los cobros errados. | Debe poder acceder al sistema de tickets | 1 | 30 días |  | 1 | En Progreso
EPIC03 | Responsable de caja | Emitir tickets | Agilizar el tiempo de atención al usuario
|  |  |  | HU01 | Responsable de caja | Poder seleccionar los productos adquiridos por el usuario | Generar el ticket correspondiente | Debe poder exportarse a pdf y xlsx Debe poderse filtrar por semana | 1 | 30 d'ias |  | 1 | En Progreso
|  |  |  | HU02 | Responsable de caja | Cerrar caja | Realizar un balance diario de caja | Debe poder exportarse a pdf y xlsx Debe poderse filtrar por día | 1 | 30 días |  | 2 | En Progreso
EPIC04 | Desarrolladora de software | Diseñar un sistema con una interfaz amigable, fácil de usar y entender | La emisión de tickets
|  |  |  | HU01 | Desarrolladora de software | Obtener información del negocio ordenada | Crear los formularios correspondientes | Debe poder exportarse a pdf y xlsx | 1 | 30 d'ias |  | 1 | En Progreso
|  |  |  | HU02 | Desarrolladora de software | Generar reportes | Mejorar el sistema | Debe poder exportarse a pdf y xlsx Debe poderse filtrar por día | 1 | 30 días |  | 2 | En Progreso
|  |  |  | HU03 | Desarrolladora de software | Gestionar usuarios | Establecer niveles de ingreso al sistema | Debe poder exportarse a pdf y xlsx Debe poderse filtrar por nivel | 1 | 30 días |  | 2 | En Progreso
EPIC05 | Tester del producto | Recopilar la información de todos los errores realizados en todas las pruebas de funcionamiento | Corregir y mejorar el funcionamiento del sistema
|  |  |  | HU01 | Tester del producto | Acceder al reporte de errores | Identificar los errores a corregir | Debe poder exportarse a pdf y xlsx Debe poderse filtrar por semana | 1 | 30 d'ias |  | 1 | En Progreso
|  |  |  | HU02 | Tester del producto | Agregar parámetros | Evitar posibles errores | Debe poder exportarse a pdf y xlsx Debe poderse filtrar por día | 1 | 30 días |  | 2 | En Progreso
EPIC06 | Scrum Master | Recopilar información continua del negocio | Mejorar y controlar los procesos de atención
|  |  |  | HU01 | Scrum Master | Obtener toda la información del funcionamiento del negocio | Crear procesos de mejora | Debe poder exportarse a pdf y xlsx Debe poderse filtrar por día | 1 | 30 d'ias |  | 2 | En Progreso
|  |  |  | HU02 | Scrum Master | Identificar los procesos faltantes | Integración al sistema en funcionamiento | Debe poder exportarse a pdf y xlsx Debe poderse filtrar por semana | 1 | 30 días |  | 3 | En Progreso
|  |  |  | HU03 | Scrum Master | Analizar la codificación del sistema | Evitar error de arranque | Debe poder exportar a pdf | 1 | 30 días |  | 3 | En Progreso
EPIC07 | Cliente | Ser atendido en un sistema | Evitar largas colas de espera
|  |  |  | HU01 | Cliente | Hacer pedidos | Satifacer su necesidad | Debe poder exportarse a pdf y xlsx Debe poderse filtrar por día | 1 | 30 d'ias |  | 4 | En Progreso
|  |  |  | HU02 | Cliente | Modificar los pedidos | Satifacer su necesidad | Debe poder exportarse a pdf y xlsx Debe poderse filtrar por día | 1 | 30 días |  | 4 | En Progreso
|  |  |  | HU03 | Cliente | Cancelar los pedidos | Obtener el compronte de ticket | Debe poder exportarse a pdf y xlsx Debe poderse filtrar por día | 1 | 30 días |  | 4 | En Progreso
Note on B6: ID único de la Epica (historia de usuario grande que debe ser descompuesta en historias de usuario mas pequeñas
Note on F6: El ID único asignado a la Historia de Usuario. Este numero no debe cambiar una vez asignado.
Note on K6: Debe asignarle prioridad a cada Historia, pero tenga en mente que la prioridad no es siempre el orden de implementación, mas bien la prioridad para el negocio. Rango: 1-10 (donde 1 es lo mas alto)
Note on L6: Representa el esfuerzo que conlleva realizar la Historia de Usuario. En la metodología tradicional Scrum se deben utilizar Story Points. Sin embargo, siempre deberás traducir el esfuerzo a hrs, dias, etc.
Note on M6: Indicar el ID de la Epica o el ID de la Historia que debe ser completada antes
Note on N6: Esta columna indica en que Sprint será desarrollada la Historia de Usuario. Se debe crear un plan de liberación mediante la asignación de historias de usuario a los sprints planificados. Si hay más historias en la Lista que en el Plan, deje las historias restantes sin asginar.
Note on O6: Use los siguientes estados: Por Hacer En Progreso Terminado Eliminado Esta hoja usa los estados anteriores en el formato y cálculos de fórmulas.

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2022-07-01 | 30 | 2022-07-30 | 0 | Planeado
2 | 2022-07-31 | 30 | 2022-08-29 | 0 | Planeado
3 | 2022-08-30 | 30 | 2022-09-28 | 0 | Planeado
4 | 2022-09-29 | 30 | 2022-10-28 | 0 | Planeado
5 | 2022-10-29 | 30 | 2022-11-27 | 0 | Planeado
6 | 2022-11-28 | 30 | 2022-12-27 | 0 | Planeado
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 0
Formulas:
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")