## Backlog del Producto
Backlog Detallado del Producto | [12 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | RESTOBAR "LOS 5 TENEDORES" | [10 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | JOSEFINO ROJAS RAMIREZ | [10 empty] | Terminado
Eliminado
HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | TAREA |  | OTROS DATOS DE LA HISTORIA DE USUARIO O TAREA
ID Historia de Usuario | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Tarea | Descrición de la Tarea | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
HU01 | Dueño del producto | Poder generar el reporte de los productos consumidos por semana. | Obtener los productos organizados en cantidad y calidad. | T01_DP | Imprimir reportes de los productos de consumo | Debe poder exportarse a pdf y xlsx Debe poderse filtrar por semana | 1 | 30 d'ias |  | 1 | Terminado
HU02 | Dueño del producto | Generar el reporte de las ventas realizadas diarias. | Realizar un balance diario. | T02_DP | Imprimir reportes de las ventas | Debe poder exportarse a pdf y xlsx Debe poderse filtrar por día | 1 | 30 días |  | 1 | En Progreso
HU03 | Dueño del producto | Poder generar el reporte de estado de flujo de efectivo de la empresa | Tomar decisiones financieras. | T03_DP | Imprimir reportes de estado de flujo de efectivo | Debe poder exportarse a pdf y xlsx Debe poderse filtrar por mes | 1 | 30 días |  | 2 | Por Hacer
HU04 | Dueño del producto | Poder generar el reporte de estado de cambios en los productos. | La compra de los productos necesarios. | T04_DP | Imprimir reportes de estado de cambios de productos | Debe poder exportarse a pdf y xlsx Debe poderse filtrar por semana | 2 | 30 días | HU01 | 2 | Eliminado
HU01 | Administrador | Ingresar los datos del negocio al sistema | Mantener actualizado el sistema | T05_ADMIN | Alimentar la base de datos | Debe poder ingresar a la base de datos MYSQL SERVER | 1 | 30 d'ias |  | 1 | En Progreso
HU02 | Administrador | Acceder al sistema de cobros | Extornar los cobros errados. | T06_ADMIN | Usar claves de acceso | Debe poder acceder al sistema de tickets | 1 | 30 días |  | 1 | En Progreso
HU01 | Responsable de caja | Poder seleccionar los productos adquiridos por el usuario | Generar el ticket correspondiente | T07_CAJA | Creación de formularios | Debe poder exportarse a pdf y xlsx Debe poderse filtrar por semana | 1 | 30 d'ias |  | 1 | En Progreso
HU02 | Responsable de caja | Cerrar caja | Realizar un balance diario de caja | T08_CAJA | Liquidación de caja | Debe poder exportarse a pdf y xlsx Debe poderse filtrar por día | 1 | 30 días |  | 2 | En Progreso
HU01 | Desarrolladora de software | Obtener información del negocio ordenada | Crear los formularios correspondientes | T09_DS | Generación del reporte del estado del negocio | Debe poder exportarse a pdf y xlsx | 1 | 30 d'ias |  | 1 | En Progreso
HU02 | Desarrolladora de software | Generar reportes | Mejorar el sistema | T10_DS | Generación de reportes de errores | Debe poder exportarse a pdf y xlsx Debe poderse filtrar por día | 1 | 30 días |  | 2 | En Progreso
HU03 | Desarrolladora de software | Gestionar usuarios | Establecer niveles de ingreso al sistema | T11_DS | Crear claves nivel usuario y administrador | Debe poder exportarse a pdf y xlsx Debe poderse filtrar por nivel | 1 | 30 días |  | 2 | En Progreso
HU01 | Tester del producto | Acceder al reporte de errores | Identificar los errores a corregir | T12_TP | Imprimir reporte de errores | Debe poder exportarse a pdf y xlsx Debe poderse filtrar por semana | 1 | 30 d'ias |  | 1 | En Progreso
HU02 | Tester del producto | Agregar parámetros | Evitar posibles errores | T13_TP | Generación de código para la mejora del sistema | Debe poder exportarse a pdf y xlsx Debe poderse filtrar por día | 1 | 30 días |  | 2 | En Progreso
HU01 | Scrum Master | Obtener toda la información del funcionamiento del negocio | Crear procesos de mejora | T14_SM | Estudio del negocio con procesos implememtados | Debe poder exportarse a pdf y xlsx Debe poderse filtrar por día | 1 | 30 d'ias |  | 2 | En Progreso
HU02 | Scrum Master | Identificar los procesos faltantes | Integración al sistema en funcionamiento | T15_SM | Integración de procesos faltantes | Debe poder exportarse a pdf y xlsx Debe poderse filtrar por semana | 1 | 30 días |  | 3 | En Progreso
HU03 | Scrum Master | Analizar la codificación del sistema | Evitar error de arranque | T16_SM | Pruebas de codificación | Debe poder exportar a pdf | 1 | 30 días |  | 3 | En Progreso
HU01 | Cliente | Hacer pedidos | Satifacer su necesidad |  |  | Debe poder exportarse a pdf y xlsx Debe poderse filtrar por día | 1 | 30 d'ias |  | 4 | En Progreso
HU02 | Cliente | Modificar los pedidos | Satifacer su necesidad |  |  | Debe poder exportarse a pdf y xlsx Debe poderse filtrar por día | 1 | 30 días |  | 4 | En Progreso
HU03 | Cliente | Cancelar los pedidos | Obtener el compronte de ticket |  |  | Debe poder exportarse a pdf y xlsx Debe poderse filtrar por día | 1 | 30 días |  | 4 | En Progreso
Note on B6: El ID único asignado a la Historia de Usuario. Este numero no debe cambiar una vez asignado.
Note on F6: El ID único asignado a la tarea
Note on I6: Debe asignarle prioridad a cada Historia, pero tenga en mente que la prioridad no es siempre el orden de implementación, mas bien la prioridad para el negocio. Rango: 1-10 (donde 1 es lo mas alto)
Note on J6: Representa el esfuerzo que conlleva realizar la Historia de Usuario. En la metodología tradicional Scrum se deben utilizar Story Points. Sin embargo, siempre deberás traducir el esfuerzo a hrs, dias, etc.
Note on K6: Indicar el ID de la Epica o el ID de la Historia que debe ser completada antes
Note on L6: Esta columna indica en que Sprint será desarrollada la Historia de Usuario. Se debe crear un plan de liberación mediante la asignación de historias de usuario a los sprints planificados. Si hay más historias en la Lista que en el Plan, deje las historias restantes sin asginar.
Note on M6: Use los siguientes estados: Por Hacer En Progreso Terminado Eliminado Esta hoja usa los estados anteriores en el formato y cálculos de fórmulas.

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2022-07-01 | 30 | 2018-09-19 | 0 | Planeado
2 | 2022-07-31 | 30 | 2022-08-29 | 0 | Planeado
3 | 2022-08-30 | 30 | 2022-09-28 | 0 | Planeado
4 | 2022-09-29 | 30 | 2022-10-28 | 0 | Planeado
5 | 2022-10-29 | 30 | 2022-11-27 | 0 | Planeado
6 | 2022-11-28 | 30 | 2022-12-27 | 0 | Planeado
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 0
Formulas:
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")